# PROYECTO EJECUTIVO

## SISTEMA UNIFICADO DE GUARDIA PROVINCIAL (Sistema Unificado Guardia -NQN)

Provincia del Neuquén – Patagonia Argentina
Documento para decisión ministerial

## 1. Introducción y contexto sanitario provincial

La Provincia del Neuquén cuenta con un sistema público de salud de amplia cobertura territorial, con hospitales de distinta complejidad, centros de salud y dispositivos de atención distribuidos en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso. Este entramado sanitario constituye un activo estratégico del Estado provincial, pero enfrenta desafíos crecientes vinculados al aumento de la demanda, la complejidad de los casos atendidos y la necesidad de respuestas oportunas ante situaciones de urgencia y emergencia.

En este contexto, las guardias hospitalarias y prehospitalarias representan uno de los puntos más sensibles del sistema. Son la puerta de entrada al sistema de salud para miles de neuquinos y neuquinas, y su funcionamiento impacta de manera directa en la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio público.

La gestión actual del Ministerio de Salud tiene la oportunidad de avanzar en una política estructural de ordenamiento e integración, que permita transformar las guardias existentes en un Sistema Unificado de Guardia Provincial, capaz de articular recursos, mejorar tiempos de respuesta y garantizar equidad territorial.

## 2. Diagnóstico sintético del sistema actual de guardias

El análisis del funcionamiento actual de las guardias en la provincia permite identificar una serie de características comunes:

- Funcionamiento fragmentado, con criterios y prácticas heterogéneas entre establecimientos.

- Falta de un marco único de coordinación provincial para la gestión de urgencias.

- Sobrecarga de guardias hospitalarias por consultas que podrían resolverse en otros niveles de atención.

- Dificultades en la derivación oportuna entre establecimientos según niveles de complejidad.

- Escasa visibilidad en tiempo real de la capacidad operativa del sistema (camas, recursos, disponibilidad).

Si bien existen esfuerzos locales y regionales valiosos, la ausencia de un sistema unificado limita la capacidad del Ministerio para conducir estratégicamente la red de guardias.

3. PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y OPERATIVOS

1. Falta de Gobernanza Unificada: No existe una autoridad operativa única que gestione el sistema de guardias como una red.

2.  Ausencia de un Modelo de Triaje y Derivación Único: Cada puerta de entrada aplica sus propios criterios, generando inequidad y saturación inadecuada.

3.  Información Asimétrica y Desactualizada: La toma de decisiones (p.ej., desvío de ambulancias) se realiza sin datos centralizados en tiempo real.

4.  Ineficiencia en el Uso de Recursos Críticos: Se duplican esfuerzos, hay subutilización de recursos en algunos puntos y sobrecarga extrema en otros.

5.  Percepción Ciudadana de Desorden y Desprotección: Socava la confianza en el sistema público de salud.

4. FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA, SANITARIA Y ORGANIZACIONAL

Política: Responde al mandato de modernización, ordenamiento y fortalecimiento de la rectoría del Ministerio. Es una política sanitaria visible, concreta y de alto impacto, que demuestra capacidad de ejecución y mejora directa en la calidad de vida.

Sanitaria: Se alinea con los principios de la Atención Primaria de la Salud (APS) y las redes integradas, asegurando que cada paciente sea atendido en el lugar adecuado, con la calidad adecuada y en el tiempo adecuado.

Organizacional: Propone un modelo de gestión por procesos, superando el modelo de gestión por instituciones aisladas. Aprovecha sinergias, estandariza buenas prácticas y genera ahorros por eficiencia.

## 5. Objetivo general y objetivos específicos

### Objetivo general

Implementar un Sistema Unificado de Guardia Provincial que integre y coordine la atención de urgencias y emergencias en todo el territorio neuquino.

### Objetivos específicos

- Unificar criterios de atención y derivación.

- Mejorar tiempos de respuesta.

- Optimizar la utilización de recursos existentes.

- Fortalecer la capacidad de gestión ministerial.

6. ALCANCE TERRITORIAL EQUILIBRADO

El SIRI Neuquén se implementará de forma progresiva, abarcando de manera diferenciada:

Zona Metropolitana y Centros Urbanos Consolidados (Neuquén, Plottier, Centenario, Zapala, Cutral-Co, San Martín de los Andes): Foco en la integración y descongestión. Conexión total entre guardias y regulación activa desde el CRAC.

Localidades de Mediana y Baja Complejidad (Chos Malal, Rincón de los Sauces, Las Lajas, Junín de los Andes, etc.): Foco en el fortalecimiento y conexión. Implementación del PCTP y teleconsulta con nodos de mayor complejidad.

Zonas Rurales y Alejadas (Puestos sanitarios, áreas de influencia de hospitales rurales): Foco en la conectividad y soporte. Incorporación mediante protocolos de derivación y un módulo de teleorientación para facilitar el primer contacto y la estabilización previa al transporte.

## 7. Modelo conceptual del Sistema Unificado de Guardia (SUG-NQN)

El Sistema Unificado de Guardia de Neuquén (SUG-NQN) se concibe como una red coordinada de servicios de urgencia, bajo conducción estratégica provincial, con protocolos comunes y mecanismos claros de articulación.

No reemplaza estructuras existentes, sino que las integra y ordena.

8. ESQUEMA DE GOBERNANZA

Nivel Estratégico: Comité de Red de Urgencias (presidido por el Ministro/Viceministro). Define políticas, asigna recursos y monitorea resultados.

Nivel Táctico: Comité de Gestión Operativa del SIRI (presidido por Director de Red de Urgencias). Integrado por directores de hospitales nodo, representantes de atención primaria y pre-hospitalaria. Resuelve incidencias operativas diarias.

Nivel Operativo: Centro de Regulación, Auditoría y Comando (CRAC). Es el "cerebro operativo" del sistema. Con personal médico, enfermería y logística, 24/7. Funciones: triaje remoto, regulación de camas de guardia, despacho de ambulancias, monitoreo en tiempo real, auditoría de procesos.

Mesas Locales de Integración: En cada localidad o departamento, para consensuar ajustes operativos y facilitar la adhesión al sistema.

9. COMPONENTES OPERATIVOS Y DE INFORMACIÓN

Componente Clínico: Protocolo Clínico y de Triaje Provincial (PCTP) en formato digital e impreso.

Componente de Regulación: Plataforma tecnológica del CRAC. Módulos: a) Visualización de estado de guardias (camas, espera, recursos), b) Sistema de triaje y derivación, c) Comunicación unificada (voz, datos), d) Trazabilidad digital del paciente en la red de urgencias.

Componente Pre-Hospitalario Integrado: Conectividad total entre móviles de emergencia y CRAC. Protocolos de despacho unificados.

Componente de Tele-Soporte: Módulo de teleconsulta urgente entre nodos para apoyo a la decisión clínica en zonas alejadas.

Componente Ciudadano: Canal de acceso unificado (número único, aplicación móvil, portal web) para consulta de síntomas, triaje inicial y ubicación de recursos más cercanos.

## 10. Plan de implementación progresiva (0–12 meses)

### Etapa 1: Diseño y consenso (0–3 meses)

- Definición del modelo.

- Validación institucional.

### Etapa 2: Implementación inicial (4–8 meses)

- Puesta en marcha en regiones piloto.

### Etapa 3: Consolidación (9–12 meses)

- Ajustes y expansión provincial.

11. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO Y ÉXITO

Eficiencia Operativa: Tiempo promedio de espera en guardias de alta complejidad. Porcentaje de consultas de baja complejidad derivadas correctamente a APS. Tiempo de respuesta pre-hospitalario.

Calidad Clínica: Concordancia entre triaje remoto y presencial. Tiempo hasta la primera atención médica.

Uso de Recursos: Ocupación de camas de guardia por complejidad. Tasa de utilización de ambulancias en traslados interhospitalarios.

Satisfacción: Encuestas de satisfacción a usuarios y equipos de salud.

Gobernanza: Cumplimiento de protocolos (auditorías).

## 12. Riesgos institucionales y estrategias de mitigación

- Resistencia al cambio → liderazgo político y participación.

- Sobrecarga operativa → implementación progresiva.

- Dificultades tecnológicas o de conectividad: Mitigación: Modelo tecnológico escalable y modular. Plan de conectividad satelital/radio para zonas críticas. Implementación progresiva.

## 13. Impacto esperado

- Mejora en la calidad de atención.

- Mayor eficiencia del sistema.

- Fortalecimiento de la gestión ministerial.

- Impacto político positivo visible.

14. CONCLUSIÓN EJECUTIVA Y SOLICITUD DE DECISIÓN

Señor Ministro:

El sistema actual de guardias en la Provincia del Neuquén es un activo subutilizado y desorganizado, cuya reforma no puede esperar. Este proyecto, el Sistema de Respuesta Sanitaria Inmediata e Integrada (SIRI Neuquén), ofrece una hoja de ruta clara, pragmática y políticamente viable para transformarlo en un instrumento de equidad, eficiencia y gobernanza fortalecida.

Con un horizonte de 12 meses y una implementación por etapas, permite obtener resultados visibles antes de la finalización del primer año de gestión, generando un círculo virtuoso de confianza institucional y mejoras sanitarias concretas.

En consecuencia, y en virtud de la fundamentación expuesta, se solicita su decisión política inmediata en dos actos concretos:

1.  Aprobar en principio el Proyecto Ejecutivo del SIRI Neuquén como política de Estado prioritaria del Ministerio de Salud.

2.  Autorizar la conformación inmediata del Comité de Red de Urgencias y la iniciación de la Etapa 0 (Cimentación), con la asignación de los recursos administrativos y jurídicos necesarios para la emisión del decreto fundacional y el inicio del proceso de adquisición de la plataforma tecnológica.

La oportunidad es ahora. La necesidad es clara. La herramienta, está a su disposición.

Consultoría Senior en Salud Pública, Gestión de Emergencias y Modernización del Estado.