## 2026
FECHA | ACTIVIDAD | DONDE | CON QUIEN | ESTADO | FECHA INICIAL | FECHA INICIAL | DIAS | RESULTADO
2026-01-05 | Retomar contacto Guardia General - Quedamos en reprogramar | HCR | Manu Ciruzzi | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | ok
2026-01-05 | Retomar contacto con Jefe enfermeria Guardia - confirmo reunion para miercoles 7 | HCR | Alfredo | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | ok
2026-01-05 | retomar camas BOX guardia - me comunico con los chicos de sti para ver si claudia sigue activa o con quien seguir el tema Me contacto con norma mendoza quien va a seguir en Gestion de Pacientes y me comenta que esta de licencia por el fallecimiento de su hermano se reincorpora el 12/01 | HHH | Claudia Mellado/ Noma Medoza | FINALIZADA | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | llamado telefonico a norma me comenta que se pone a trabajar sobre el tema de la cama de boxes para ver en el mapa de cama de andes
2026-01-05 | confirmar reuion en hospital de plottier | PLOTTIER | Natalia Alvarez | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | - CONFIRMADO
2026-01-05 | Retomar contacto con hospital de centenario | CENTENARIO | Evangelina Benigar | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | contesto que ve disponibilidades y avisa
2026-01-05 | actualizo de los cambios en programacion de guardia | HHH | Edgardo Iñiguez | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | hablado con luciano, me comenta que lo pone en planificacion de andes
05/01/0206 | Reunion Jefe de Enfermaria | HCR | Alfredo | FINALIZADA | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | tremenda reunion, quedamos en reprogramar otra
2026-01-05 | Retomar actividades con HBR | HBR | Viviana Soto | FINALIZADA | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 7 | restablezco contacto y coordinamos para jueves 15 reunirnos
2026-01-05 | reunion guardia plottier | PLOTTIER | Natalia Alvarez | FINALIZADA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | primer relevamiento exitoso
2026-01-06 | Reunion con soledad Rey | CAM | Soledad | FINALIZADA | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 | tremenda
2025-01-06 | envio formulario para completar obito | CSP | Maxi | FINALIZADA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | devuelto con correcciones. ya graficado
2026-01-12 | reunion odontologia | HBR | Viviana Soto | PROGRAMADA | 2026-01-15
2026-01-12 | reunion relevamiento | HCR | Manu Ciruzzi | FINALIZADA | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | me comenta que se va de licencia y queda en pasarme los contactos de la jefa de guardia obstetrica y pediatrica para continuar.
2026-01-12 | reunion relevamiento | PLOTTIER | Mariana Magiollo | FINALIZADA | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | reunion con 3 enfermeros y mariana magiollo
2026-01-12 | reunion actualizacion | CAM | Marcelo Pizarro | FINALIZADA | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0
2026-01-12 | programacion heller | HHH | Mara | FINALIZADA | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0
2026-01-13 | relever medico - relevar ovito y como es el procedimiento cunando acepto derivaciones | HCR | Manu Ciruzzi | A LA ESPERA |  |  | 0
2026-01-14 | PRESENTACION TRABAJO | CAM | Soledad Rey | PROGRAMADA | 2026-01-22
2026-01-19 | inicio contacto jefa de enfermeria pediatrica | HCR | Belen | FINALIZADA | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | se programa para la semana que viene
2026-01-19 | iniciio contacto con Jefe de Obstetricia | HCR | Luis Pizarro | FINALIZADA | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 9 | se programa para la semana que viene
2026-01-19 | reunion jefa enfermeira pediatrica | HCR | Belen | PROGRAMADA | 2026-01-28
2026-01-19 | reunion jefe de obtetricia | HCR | Luis Pizarro | PROGRAMADA | 2026-01-26
2026-01-19 | inicio contactos con directora | CENTENARIO | Evangelina Benigar | FINALIZADA | 2026-01-19 |  |  | me contesta Federico Encina para coordinar actividades con berrale
2026-01-19 | inicio contaco jefa de medicos guardia | CENTENARIO | Maru berrale | A LA ESPERA | 2026-01-19
2026-01-21 | solicito a mara relevamiento de salud mental | HHH | Mara Ortega | A LA ESPERA | 2026-01-21
2026-01-21 | solicito releavamiento de Obinto Social y NN | HHH | Mara Ortega | A LA ESPERA | 2026-01-15
2026-01-26 | contactar a jefe Medico Guardia | HHH | Rodrigo Villafañez | PROGRAMADA | 2026-01-27 |  |  | solicitar listado de falencias del sistema de guardia del heller
2026-01-26 | contactar a jefe Enfermeria Guardia | HHH | Kandy Perez | PROGRAMADA | 2026-01-27 |  |  | solicitar listado de falencias del sistema de guardia del heller
2026-01-26 | Envio posibles proyectos de SIGMA y SUG | CAM | Marcelo Pizarro | EN CURSO | 2026-01-26 |  |  | Envio 2 pre proyectos de guardia para su evalución y aprovación
2026-01-26 | Reunion Guardia Obstetricia | HCR | Luiz Pizarro | EN CURSO | 2026-01-26 |  |  | me reuno con el jefe de guardia obstetrica del HCR
2026-01-26 | Programacion cambios guardia | HHH | Mara | PROGRAMADA | 2026-01-30 |  |  | programar los cambios que falta en el sistema de guardia, coordino juntarme con britos para ver los box de guardia en ANDES internacion

## 2025
FECHA | ACTIVIDAD | DONDE | CON QUIEN | ESTADO | FECHA INICIAL | FECHA INICIAL
2025-12-16 | Envio proceso de ovito para relevamiento | HHH | Mara | EN CURSO | 2025-12-16
2025-12-15 | Relevamiento menores detenidos y hogar | HBR | viviana soto | PROGRAMADA
2025-12-16 | Relevamientos HCR | HCR | Manu Ciruzzi | PROGRAMADA | 2025-12-23
2025-12-16 | Reunion HCR jefe enfermeria | HCR | Alfredo | PROGRAMADA | 2025-12-30
2025-12-12 | Reunion relevamientod de proceso social y obito me deben quien se lleva el cuerpo | CSP | MAXI | TERMINADA | 2025-12-12 | 2025-12-16
2025-12-12 | Reunion inicial | HCR | Manu Ciruzzi | TERMINADA | 2025-12-12 | 2025-12-12
2025-12-15 | Reunion Modificaciones Sistema Guardia | HHH | iñiguez y cata | TERMINADA | 2025-12-15 | 2025-12-15
2025-12-15 | Presentacion sistema guardia | CAM | varios | TERMINADA | 2025-12-15 | 2025-12-15
2025-12-16 | Relevamientos HCR | HCR | Manu Ciruzzi | TERMINADA | 2025-12-16 | 2025-12-16
2025-12-16 | Inicio contacto con Zulema y Alfredo del HCR | HCR | Manu Ciruzzi Zuleman Alfredo | TERMINADA | 2025-12-16 | 2025-12-16
2025-12-16 | restablezco contacto con evangelina de Centenario | CENTENARIO | Evangelina | TERMINADA | 2025-12-16 | 2025-12-16
2025-12-16 | Reunion inicial centenario | CENTENARIO | Evangelina | TERMINADA | 2025-12-22 | 2025-12-22
2025-12-22 | aviso a mara de cuando tengan relevado en donde quiere la gente de enfermería de la guardia el nuevo formulario, me avisar y coordinamos para hacer la programacion | HHH | Mara | TERMINADA | 2025-12-22 | 2025-12-22