Propuesta para la Creación del Sistema Provincial Integrado de Guardias Médicas y Coordinación de Ambulancias (SIGMA-NQN)

Hacia una respuesta unificada, eficiente y equitativa en la Provincia del Neuquén

Destinatario: Sr. Ministro de Salud de la Provincia del Neuquén, Dr. Martín Regueiro
Institución: Ministerio de Salud – Provincia del Neuquén
Fecha: Enero de 2026
Versión: 1.0

1. Resumen Ejecutivo

La Provincia del Neuquén enfrenta hoy un desafío estratégico en la gestión de las urgencias y emergencias médicas: la coexistencia de múltiples modelos operativos, criterios clínicos heterogéneos y sistemas de información no integrados que limitan la capacidad del Estado provincial para garantizar una respuesta oportuna, equitativa y segura en todo el territorio.

La fragmentación actual del sistema —resultado de procesos históricos de descentralización, crecimiento territorial y soluciones locales no coordinadas— genera ineficiencias operativas, variabilidad clínica injustificada y una pérdida objetiva de capacidad de rectoría por parte del Ministerio de Salud, particularmente en eventos críticos que requieren coordinación interjurisdiccional, priorización basada en riesgo y asignación estratégica de recursos escasos.

En este contexto, se propone la creación del Sistema Provincial Integrado de Guardias Médicas y Coordinación de Ambulancias (SIGMA-NQN) como una política pública estructural, de alcance provincial, orientada a consolidar al Ministerio de Salud como autoridad rectora efectiva de la respuesta a emergencias médicas, articulando la red pública de salud, los servicios prehospitalarios, los sistemas de seguridad y los gobiernos locales.

El SIGMA-NQN se sustenta en tres ejes estratégicos: la unificación de criterios clínicos y operativos, la interoperabilidad tecnológica centralizada sin reemplazo de sistemas existentes, y la creación de un Centro de Coordinación Operativa Provincial (CCO) con sede en la ciudad de Neuquén, capaz de brindar visibilidad en tiempo real, coordinación táctica y soporte a la toma de decisiones estratégicas.

La presente propuesta solicita la aprobación ministerial para iniciar una Fase 1 de Diseño Detallado y Pilotaje, acompañada por la creación de una Unidad Ejecutora específica, como paso indispensable para avanzar hacia un sistema integrado, gobernable y sostenible.

2. Introducción y Antecedentes Críticos

2.1 Panorama actual

El sistema de atención de urgencias y emergencias de la Provincia del Neuquén se desarrolla en un territorio extenso, con fuertes asimetrías geográficas, demográficas y de accesibilidad, organizado en regiones sanitarias con distintos niveles de complejidad y capacidad resolutiva.

En este marco, la red pública provincial, los servicios municipales de ambulancias, los hospitales de referencia, los centros periféricos y los dispositivos de seguridad (incluyendo el sistema 911) operan con distintos grados de articulación, sin un modelo provincial único de coordinación en tiempo real.

La ausencia de un sistema integrado de alcance provincial impide al Ministerio contar con una visión consolidada del funcionamiento de las guardias, la disponibilidad de ambulancias, la demanda asistencial y los flujos de derivación interhospitalaria, limitando la capacidad de planificación, monitoreo y respuesta ante contingencias sanitarias mayores.

2.2 Problemática desde tres dimensiones

Dimensión clínica
La ausencia de protocolos provinciales únicos de triage y derivación genera variabilidad en la toma de decisiones clínicas iniciales, con impacto en la seguridad del paciente y en la equidad del acceso a cuidados oportunos.

Dimensión operativa
La coordinación de ambulancias y derivaciones interhospitalarias depende en gran medida de contactos informales, llamados telefónicos y decisiones locales, lo que dificulta la priorización basada en criterios objetivos y la visión integral del sistema.

Dimensión tecnológica
Los sistemas existentes funcionan como “islas de información”. No existe una capa provincial que integre datos en tiempo real sobre demanda, disponibilidad de recursos y capacidad resolutiva, limitando la gestión estratégica y operativa del Ministerio.

2.3 Riesgos asociados

Este escenario incrementa el riesgo de demoras en la atención, traslados inadecuados, saturación evitable de guardias y una pérdida de capacidad del nivel central para monitorear, planificar y mejorar el sistema de emergencias médicas.

3. Propuesta: Sistema SIGMA-NQN

3.1 Visión

Consolidar un sistema provincial integrado de respuesta a emergencias médicas, centrado en el paciente, con criterios clínicos unificados, coordinación operativa eficiente e interoperabilidad tecnológica, bajo la rectoría efectiva del Ministerio de Salud.

3.2 Objetivos

Objetivo general
Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial ante urgencias y emergencias médicas mediante la integración clínica, operativa y tecnológica de las guardias y los servicios de traslado.

Objetivos específicos

- Unificar criterios provinciales de triage y derivación.

- Optimizar la asignación y utilización de ambulancias.

- Integrar sistemas de información existentes a través de una plataforma común.

- Mejorar los tiempos de respuesta y la trazabilidad de los eventos.

- Fortalecer la capacidad de monitoreo y toma de decisiones del Ministerio.

4. Pilares del SIGMA-NQN

4.1 Pilar 1: Unificación de Criterios y Protocolos

Se desarrollarán estándares provinciales únicos, consensuados y aprobados por el Ministerio, que incluyan:

- Sistema provincial de triage (adaptación de estándares reconocidos, como el ATP).

- Protocolos de activación, priorización y derivación de ambulancias.

- Lineamientos de capacitación y certificación del personal interviniente.

Estos protocolos serán de aplicación obligatoria y progresiva en toda la red pública provincial.

4.2 Pilar 2: Interoperabilidad Técnica Centralizada

El núcleo del SIGMA-NQN será una plataforma provincial de integración, concebida como un bus de servicios que:

- Se conecte a los sistemas existentes (hospitalarios, prehospitalarios, 911, flotas).

- No reemplace las soluciones locales, sino que las integre.

- Unifique la información relevante en tiempo real.

Desde el punto de vista operativo, esto permitirá al Ministerio y al CCO contar con una visión única y consolidada del estado de las guardias, la demanda y los recursos disponibles.

4.3 Componente Organizativo: Centro de Coordinación Operativa (CCO)

Se propone la creación de un Centro de Coordinación Operativa Provincial, con sede en Neuquén capital, responsable de:

- Coordinar traslados y derivaciones complejas.

- Monitorear indicadores en tiempo real.

- Actuar como nodo rector ante eventos críticos.

El CCO funcionará bajo un modelo de gobernanza liderado por el Ministerio, con un Comité Rector intersectorial.

5. Plan de Implementación por Fases

Fase 0 – Inmediata

- Creación de la Unidad Ejecutora SIGMA-NQN.

- Conformación de comité técnico-clínico.

Fase 1 – Piloto (6 a 8 meses)

- Diseño funcional y técnico detallado.

- Desarrollo de la plataforma core.

- Pilotaje en el área metropolitana de Neuquén.

Fase 2 – Expansión Provincial (18 meses)

- Incorporación progresiva de regiones sanitarias.

- Integración de nuevos establecimientos y flotas.

Fase 3 – Consolidación

- Ajustes, mejoras continuas y ampliación de funcionalidades.

6. Beneficios Esperados y Métricas de Éxito

Beneficios clave

- Mejora en la equidad y calidad de la atención.

- Optimización de recursos críticos.

- Mayor capacidad de rectoría ministerial.

KPIs propuestos

- Tiempo promedio de respuesta provincial.

- Porcentaje de eventos con triage estandarizado.

- Nivel de interoperabilidad alcanzado.

7. Consideraciones Clave: Riesgos y Mitigación

- Resistencia al cambio: mitigada mediante capacitación y participación temprana.

- Complejidad técnica: mitigada con arquitectura modular y estándares.

- Sostenibilidad financiera: mitigada con implementación por fases.

8. Conclusión y Recomendación Estratégica

El SIGMA-NQN constituye una herramienta estratégica para fortalecer de manera concreta el rol de rectoría sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, alineándose con los principios de equidad, eficiencia, regionalización y uso inteligente de la información para la toma de decisiones públicas.

La implementación de este sistema permitirá superar la fragmentación actual sin desconocer las capacidades instaladas, integrando progresivamente a los distintos actores del sistema de salud y de seguridad bajo un marco normativo, organizativo y tecnológico común.

En función de lo expuesto, se recomienda formalmente al Sr. Ministro de Salud:

- Emitir una Resolución Ministerial que disponga:

  - La creación de la Unidad Ejecutora del Sistema Provincial Integrado de Guardias Médicas y Coordinación de Ambulancias (SIGMA-NQN).

  - La conformación de un Comité Rector Provincial, presidido por el Ministerio de Salud, con participación de las áreas de emergencias, hospitales de referencia, regiones sanitarias, sistemas de seguridad y otros organismos que se consideren pertinentes.

- Autorizar la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de la Fase 1: Diseño Detallado y Pilotaje, incluyendo el desarrollo de la plataforma de interoperabilidad, la definición de protocolos provinciales y la puesta en marcha del piloto en el área metropolitana de Neuquén.

La adopción de esta decisión estratégica permitirá iniciar un proceso de transformación estructural del sistema de emergencias médicas provincial, con impacto directo en la seguridad de la población, la eficiencia del gasto público y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud.