**DOCUMENTO CONFIDENCIAL**

**PARA DISTRIBUCIÓN LIMITADA**

**MINISTERIO DE SALUD - PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

---

**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE RESPUESTA SANITARIA INMEDIATA E INTEGRADA (SIRI NEUQUÉN)**

*Sistema Unificado de Guardia Provincial*

**Presentado a:** Sr. Ministro de Salud de la Provincia del Neuquén

**Fecha:** Octubre de 2023

**Elaborado por:** Consultoría Senior en Salud Pública, Gestión de Emergencias y Modernización del Estado

---

### **1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO SANITARIO PROVINCIAL**

La Provincia del Neuquén enfrenta desafíos sanitarios únicos, determinados por su vasta geografía, asentamientos poblacionales dispersos, variabilidad climática extrema y una dinámica económica que genera fluctuaciones demográficas. El sistema de atención de urgencias y emergencias, pilar fundamental de la red sanitaria, opera actualmente de manera fragmentada, con niveles heterogéneos de capacidad resolutiva, generando inequidad en el acceso, ineficiencias operativas y una percepción ciudadana de descoordinación.

En el marco de los lineamientos estratégicos de su gestión, que priorizan la **equidad territorial, la calidad de la atención y la modernización de la gestión pública**, se presenta este proyecto ejecutivo. Su propósito es transformar la respuesta sanitaria inmediata en un **sistema unificado, ordenado y previsible**, que fortalezca la autoridad sanitaria provincial, optimice recursos existentes y genere un impacto sanitario y político tangible en el corto plazo.

### **2. DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE GUARDIAS**

*   **Fragmentación:** Operan como unidades independientes, sin protocolos clínicos ni de derivación unificados. Cada hospital o centro de salud gestiona su guardia con criterios propios.

*   **Sobredemanda en nodos centrales:** Los hospitales de alta complejidad (Neuquén capital, Cutral-Co, Zapala) absorben una alta proporción de consultas de baja complejidad que podrían resolverse en otros niveles, colapsando su capacidad.

*   **Desarticulación con la red pre-hospitalaria:** La coordinación entre el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME o similar) y las guardias hospitalarias es reactiva y basada en contactos personales, no en protocolos sistémicos.

*   **Brecha informativa:** No existe un tablero de comando unificado que permita visualizar en tiempo real la situación de las guardias (ocupación, tiempos de espera, recursos críticos disponibles).

*   **Desigualdad territorial:** Las localidades alejadas y rurales dependen de guardias de baja complejidad con dificultades para realizar derivaciones ágiles y seguras.

### **3. PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y OPERATIVOS**

1.  **Falta de Gobernanza Unificada:** No existe una autoridad operativa única que gestione el sistema de guardias como una red.

2.  **Ausencia de un Modelo de Triaje y Derivación Único:** Cada puerta de entrada aplica sus propios criterios, generando inequidad y saturación inadecuada.

3.  **Información Asimétrica y Desactualizada:** La toma de decisiones (p.ej., desvío de ambulancias) se realiza sin datos centralizados en tiempo real.

4.  **Ineficiencia en el Uso de Recursos Críticos:** Se duplican esfuerzos, hay subutilización de recursos en algunos puntos y sobrecarga extrema en otros.

5.  **Percepción Ciudadana de Desorden y Desprotección:** Socava la confianza en el sistema público de salud.

### **4. FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA, SANITARIA Y ORGANIZACIONAL**

*   **Política:** Responde al mandato de modernización, ordenamiento y fortalecimiento de la rectoría del Ministerio. Es una **política sanitaria visible, concreta y de alto impacto**, que demuestra capacidad de ejecución y mejora directa en la calidad de vida.

*   **Sanitaria:** Se alinea con los principios de la Atención Primaria de la Salud (APS) y las redes integradas, asegurando que cada paciente sea atendido en el lugar adecuado, con la calidad adecuada y en el tiempo adecuado.

*   **Organizacional:** Propone un modelo de gestión por procesos, superando el modelo de gestión por instituciones aisladas. Aprovecha sinergias, estandariza buenas prácticas y genera ahorros por eficiencia.

### **5. OBJETIVOS**

*   **Objetivo General:** Implementar un Sistema Provincial Unificado de Guardias que garantice una respuesta sanitaria inmediata, equitativa, eficiente y ordenada en todo el territorio neuquino, bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

*   **Objetivos Específicos (12 meses):**

1.  Establecer una Gobernanza única del sistema con un Comité de Gestión Operativa.

2.  Implementar un Protocolo Clínico y de Triaje Provincial Único (PCTP) para todas las guardias.

3.  Desplegar un Centro de Regulación, Auditoría y Comando (CRAC) que visualice y regule la demanda en tiempo real.

4.  Integrar operativamente al menos el 80% de las guardias de los hospitales de mediana y alta complejidad y al sistema pre-hospitalario en la red.

5.  Reducir en un 25% la congestión por consultas de baja complejidad en las guardias de los hospitales de alta complejidad.

6.  Mejorar la satisfacción usuaria y del personal sanitario con el sistema de guardias.

### **6. ALCANCE TERRITORIAL EQUILIBRADO**

El SIRI Neuquén se implementará de forma progresiva, abarcando de manera diferenciada:

*   **Zona Metropolitana y Centros Urbanos Consolidados (Neuquén, Plottier, Centenario, Zapala, Cutral-Co, San Martín de los Andes):** Foco en la **integración y descongestión**. Conexión total entre guardias y regulación activa desde el CRAC.

*   **Localidades de Mediana y Baja Complejidad (Chos Malal, Rincón de los Sauces, Las Lajas, Junín de los Andes, etc.):** Foco en el **fortalecimiento y conexión**. Implementación del PCTP y teleconsulta con nodos de mayor complejidad.

*   **Zonas Rurales y Alejadas (Puestos sanitarios, áreas de influencia de hospitales rurales):** Foco en la **conectividad y soporte**. Incorporación mediante protocolos de derivación y un módulo de teleorientación para facilitar el primer contacto y la estabilización previa al transporte.

### **7. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA UNIFICADO DE GUARDIA**

El modelo se basa en **tres principios rectores: Unicidad, Regulación y Proximidad**.

1.  **Unicidad:** Un solo sistema, un solo conjunto de reglas (PCTP), una sola autoridad operativa (CRAC).

2.  **Regulación:** Todas las demandas (por ambulancia, por consulta espontánea, por interconsulta) pueden ser reguladas centralmente para dirigir al paciente al recurso adecuado.

3.  **Proximidad:** El sistema incentiva y garantiza que la atención se realice en el nivel más cercano al domicilio del paciente que tenga la capacidad resolutiva necesaria.

**Flujo conceptual:** Ciudadano/Equipo de salud contacta al CRAC (vía app, web o línea telefónica única) -> Se aplica triaje remoto o se valida información -> El CRAC asigna y notifica el punto de atención óptimo (guardia de centro de salud, hospital o prepara recepción en alta complejidad) y/o moviliza recurso pre-hospitalario -> El punto de atención recibe al paciente con información previa y aplica el PCTP -> Si requiere derivación, se coordina nuevamente a través del CRAC.

### **8. ESQUEMA DE GOBERNANZA**

*   **Nivel Estratégico:** Comité de Red de Urgencias (presidido por el Ministro/Viceministro). Define políticas, asigna recursos y monitorea resultados.

*   **Nivel Táctico:** Comité de Gestión Operativa del SIRI (presidido por Director de Red de Urgencias). Integrado por directores de hospitales nodo, representantes de atención primaria y pre-hospitalaria. Resuelve incidencias operativas diarias.

*   **Nivel Operativo:** **Centro de Regulación, Auditoría y Comando (CRAC).** Es el "cerebro operativo" del sistema. Con personal médico, enfermería y logística, 24/7. Funciones: triaje remoto, regulación de camas de guardia, despacho de ambulancias, monitoreo en tiempo real, auditoría de procesos.

*   **Mesas Locales de Integración:** En cada localidad o departamento, para consensuar ajustes operativos y facilitar la adhesión al sistema.

### **9. COMPONENTES OPERATIVOS Y DE INFORMACIÓN**

*   **Componente Clínico:** Protocolo Clínico y de Triaje Provincial (PCTP) en formato digital e impreso.

*   **Componente de Regulación:** Plataforma tecnológica del CRAC. Módulos: a) Visualización de estado de guardias (camas, espera, recursos), b) Sistema de triaje y derivación, c) Comunicación unificada (voz, datos), d) Trazabilidad digital del paciente en la red de urgencias.

*   **Componente Pre-Hospitalario Integrado:** Conectividad total entre móviles de emergencia y CRAC. Protocolos de despacho unificados.

*   **Componente de Tele-Soporte:** Módulo de teleconsulta urgente entre nodos para apoyo a la decisión clínica en zonas alejadas.

*   **Componente Ciudadano:** Canal de acceso unificado (número único, aplicación móvil, portal web) para consulta de síntomas, triaje inicial y ubicación de recursos más cercanos.

### **10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA (0–12 MESES)**

*   **Etapa 0 – Cimentación (Meses 1-2):** Decreto ministerial de creación del SIRI Neuquén. Designación del Comité de Gestión. Diseño final del PCTP. Adquisición/licitación de la solución tecnológica agnóstica para el CRAC.

*   **Etapa 1 – Piloto Controlado (Meses 3-5):** Implementación en la **Zona Metropolitana Neuquén-Cipolletti (lado Neuquén)** y un nodo del interior (ej. Zapala). Capacitación intensiva. Puesta en marcha del CRAC en modalidad básica.

*   **Etapa 2 – Escalada Regional (Meses 6-9):** Extensión a todas las localidades de la **Cuenca Neuquina (Cutral-Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces)** y a la **Zona Sur (San Martín de los Andes, Junín)**. Integración total del pre-hospitalario.

*   **Etapa 3 – Cobertura Provincial y Consolidación (Meses 10-12):** Incorporación de las localidades del **Norte (Chos Malal, Las Lajas, Andacollo)** y los dispositivos de atención primaria con guardia. Implementación completa del módulo ciudadano y tele-soporte. Auditoría integral del sistema.

### **11. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO Y ÉXITO**

*   **Eficiencia Operativa:** Tiempo promedio de espera en guardias de alta complejidad. Porcentaje de consultas de baja complejidad derivadas correctamente a APS. Tiempo de respuesta pre-hospitalario.

*   **Calidad Clínica:** Concordancia entre triaje remoto y presencial. Tiempo hasta la primera atención médica.

*   **Uso de Recursos:** Ocupación de camas de guardia por complejidad. Tasa de utilización de ambulancias en traslados interhospitalarios.

*   **Satisfacción:** Encuestas de satisfacción a usuarios y equipos de salud.

*   **Gobernanza:** Cumplimiento de protocolos (auditorías).

### **12. RIESGOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN**

*   **Resistencia al cambio institucional:** Mitigación: Involucramiento temprano de directores y referentes sindicales en el diseño. Comunicación interna constante. Liderazgo político claro del Ministerio.

*   **Dificultades tecnológicas o de conectividad:** Mitigación: Modelo tecnológico escalable y modular. Plan de conectividad satelital/radio para zonas críticas. Implementación progresiva.

*   **Sobrecarga inicial del CRAC:** Mitigación: Piloto en zona controlada. Dotación progresiva de recursos humanos al CRAC.

*   **Expectativas ciudadanas no gestionadas:** Mitigación: Campaña de comunicación pública clara sobre los beneficios y el uso correcto del sistema.

### **13. IMPACTO ESPERADO**

*   **Sanitario:** Atención más oportuna y adecuada. Reducción de morbi-mortalidad evitable. Descomprisión efectiva de los hospitales grandes.

*   **Organizacional:** Mayor predictibilidad, menos "incendios" diarios. Mejor clima laboral. Cultura de trabajo en red.

*   **Social:** Equidad en el acceso a la urgencia, independientemente de la ubicación geográfica. Mayor confianza en el sistema público.

*   **Político:** Se consolida al Ministerio como **rector efectivo** del sistema. Proyecto bandera de gestión moderna, con resultados visibles en un año. Potencial modelo replicable a nivel nacional.

### **14. CONCLUSIÓN EJECUTIVA Y SOLICITUD DE DECISIÓN**

Señor Ministro:

El sistema actual de guardias en la Provincia del Neuquén es un **activo subutilizado y desorganizado**, cuya reforma no puede esperar. Este proyecto, el **Sistema de Respuesta Sanitaria Inmediata e Integrada (SIRI Neuquén)**, ofrece una hoja de ruta clara, pragmática y políticamente viable para transformarlo en un **instrumento de equidad, eficiencia y gobernanza fortalecida**.

Con un horizonte de 12 meses y una implementación por etapas, permite obtener **resultados visibles antes de la finalización del primer año de gestión**, generando un círculo virtuoso de confianza institucional y mejoras sanitarias concretas.

**En consecuencia, y en virtud de la fundamentación expuesta, se solicita su decisión política inmediata en dos actos concretos:**

1.  **Aprobar en principio el Proyecto Ejecutivo del SIRI Neuquén** como política de Estado prioritaria del Ministerio de Salud.

2.  **Autorizar la conformación inmediata del Comité de Red de Urgencias y la iniciación de la Etapa 0 (Cimentación)**, con la asignación de los recursos administrativos y jurídicos necesarios para la emisión del decreto fundacional y el inicio del proceso de adquisición de la plataforma tecnológica.

La oportunidad es ahora. La necesidad es clara. La herramienta, está a su disposición.

**Consultoría Senior en Salud Pública, Gestión de Emergencias y Modernización del Estado.**